## Informe de Actividades
1 de abril de 2024
Informe N° 1 de Actividades
Dirigido a |  | Servicio Nacional del Patrimonio
Responsable |  | Macarena Silva Bustón
Institución Colaboradora |  | Londres 38, espacio de memorias
Asunto |  | Avance informe de actividades enero marzo 2024
Objetivos del Trabajo
Dando cumplimiento a ítem tercero inciso a del convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional
del Patrimonio y Corporación Londres 38 espacio de memorias, se informa de las actividades financiadas con cargo de estos
recursos para periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de marzo de 2024
Detalles de las Actividades Realizadas
N° | Actividad |  | Fecha | Descripción del cumplimiento | Presencial | Remoto o Virtual
| Eje de trabajo | Actividad / Acción a desarrollar
1 | Memorias | Continuidad de elaboraciones metodológicas y estudios sobre visitantes de Londres 38 | Pendiente | pendiente
2 | Investigación Histórica | Entrevistar a testimoniantes clave para recopilar información de las y los 98 víctimas de Londres 38. | 2024-02-02 | Se realizó reunión para avanzar en listado de entrevistados (2a) y construir un primer documento de referencia (2b). |  | X
3 |  | Actualizar y sistematizar la información recogida en los proyectos de investigación histórica para archivo | 2024-03-28 | Se realizó primera reunión e las áreas de Inv. Hist. y Archivos (3a) para comenzar el trabajo de actualización y sistematización de los flujos de información (3b y 3c). |  | X
4 |  | Elaborar material para difundir el contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora. | 30 de enero y 26 de marzo del 2024 | Se realizaron las dos primeras reuniones (4a y 4b), en las cuales se fijaron los objetivos del proyecto, los usos del material a elaborar y las propuestas que se podrían impulsar. | X
5 | Difusión y comunicación | Publicar contenidos periódicamente de 4 áreas | Enero, febrero y marzo | Publicación de Investigación histórica, declaraciones de Verdad y Justicia y actividades de Archivo Digital y Memorias |  | x
6 |  | Explorar nuevos medios | Enero, febrero y marzo | -La exploración de nuevos medios es una tarea pendiente que se desarrollará en los próximos cuatrimestres. -La información con el crecimiento en redes sociales se podrá encontrar en los respaldos. |  | x
7 |  | Crecimiento de seguidores en redes sociales Instagram, X y Tik Tok | Enero, febrero y marzo
8 |  | Dar entrevistas con opinión pública en medios diversos | 2024-03-07 | Entrevista a Erika Hennings en El Desconcierto: "Segundo tiempo de Boric: Londres 38 pide verdad, justicia y reparación más allá del simbolismo" |  | x
9 |  | Actualizar los contenidos de las áreas en pag web | 2024-03-01 | Se han realizado reuniones para acordar los contenidos a actualizar. Se entregó un documento con las directrices para la actualización. |  | x
10 |  | Actualizar fotografías en pag web | 2024-03-01 | Se cambiaron las fotografías del carrusel superior de imágenes del sitio web |  | x
11 |  | Actualizar víctimas y protagonistas en pag web | 2024-03-01 | Se han realizado reuniones para acordar el método de trabajo de actualizaciones, en las que se dempeñará el pasante seleccionado desde investigación histórica |  | x
12 |  | Modificaciones apariencia en pag web | Pendiente | Tarea pendiente, a desarrollar en los próximos cuatrimestres |  | x
13 |  | Actualización de contenido de la página web | Enero, febrero y marzo | Han sido publicados reportajes, declaraciones y notas informativas. |  | x
14 |  | Optimización vínculo página web-archivo | 2024-01-11 | Establecimiento de nuevas condiciones de flujo de información entre el archivo y el sitio web. La nuevas condiciones quedaron establecidas en el nuevo contrato con la empresa NTB |  | x
15 | Redes y extensión | Actividades de representación y/o trabajo en instancias con otras organizaciones/instituciones, etc. | 2024-03-14 | Conversatorio y exhibición de documentales sobre caso Marcia Miranda | X
16 | Conservación del inmueble | Actividades de seguimiento y coordinación de proyecto de recuperación de Londres 38 | 2024-01-16 | Londres 38 remite a MOP documentos comprometidos para ingreso MIDESO, proyecto de Restauración |  | x
|  |  | 14 de/02/2024 | Londres 38 remite documento con firmas de directora de listado de documentos a ingreso MIDESO de proyecto |  | x
17 | Gestión y administración | Actividades de mejora de clima organizacional (talleres, protocolos, jornadas, etc) | pendiente | pendiente
18 |  | Diseño de procesos | pendiente | pendiente
19 |  | Planificación estratégica | 2024-01-29 | Recopilación de lo realizado en 2023 en planificación estratégica, pasos siguientes | x
|  |  | 2024-03-18 | Definición de entornos y horizontes. Ejercicio colectivo | x
20 | Memorias | Convocatoria e invitaciones a artistas y organizaciones para realizar actividades con Londres 38 | Pendiente
21 |  | Talleres de memoria con personas, organizaciones y/o estudiantes en formatos virtuales y/o presenciales | 2024-03-20 | Taller con comunidad Ciudad del Niño, vía convenio con Municipio de San Miguel | X
22 |  | Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales | 2024-01-10 | Visita dialogada con encargada de Relaciones Internacionales del Museo de la Memoria y dos representantes de la directiva del Centro de la Verdad, Justicia y Memoria de Turquía. | X
|  |  | 2024-01-12 | Visita dialogada con estudiante de Francia que desde marzo hará pasantía en Londres 38 |  | X
|  |  | 2024-01-16 | Visita dialogadas con jóvenes desde España, creadores de proyecto de difusión cultural e histórica. | X
|  |  | 2024-01-19 | Visita dialogada con visitantes de "Museos de verano". | X
|  |  | 2024-01-23 | Visita dialogada con estudiantes y una familia | X
|  |  | 2024-02-06 | Visita dialogada de inducción a asistente de administración | X
|  |  | 2024-02-08 | Visita dialogada con estudiantes internacionales de un curso de Derechos Humanos, la mayoría estadounidenses. | X
|  |  | 2024-02-13 | Visita dialogada con pareja de turistas brasileños | X
|  |  | 2024-02-16 | Visita dialogada con activistas de las disidencias sexo genéricas | X
|  |  | 2024-02-28 | Visita dialogada con investigador italiano con residencia en Chile | X
|  |  | 2024-03-12 | Visita dialogada con un cineasta sueco y personas mayores vinculadas con víctimas de Londres 38. | X
23 |  | Actividades de socialización de enfoques, metodologías y estudios de Londres 38, invitando a sitios, personas y agrupaciones relacionadas con memoria y derechos humanos | 2024-03-20 | Integrantes de Corporación 16 de octubre de la cuarta región, en proceso de trabajo en torno a sitio de memoria Casa Piedra | X
24 | Verdad y Justicia | Acciones de seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda y otras instancias de búsqueda de verdad, justicia, acceso a los archivos e información sobre graves violaciones a los DDHH. | 2024-01-31 | Erika Hennings participa en la ceremonia de constitución del Comité de Seguimiento y Participación en del Plan Nacional de Búqueda | x
25 |  | Seguimiento y tramitación de causas en las que Londres 38 es parte | 2024-03-07 | Reposición con apelación en subsidio de resolución que deja sin efecto careop decretado entre Jorgelino Vergara y Cristoh Willike. Causa 202-015, Ministro Guillermo de la Barra. | x
Reunión Fiscal Causa RUC 1901153408-5; RIT O 616-2020 del 8 JG de Satgo.
26 | Archivo Digital | Elaboración proceso validado por el proveedor de página web/archivo(NTB) | pendiente | 2° trimestre
27 |  | Creación de 2 subsecciones en Área AD sitio web | pendiente | 2° y 3° trimestre
28 |  | Talleres con áreas | Enero - Marzo | 1 Taller Mesa de trabajo L38 | x
|  |  |  | 1 Reunión Área Inv. Histórica |  | x
29 |  | Diseño de flujos de información/documentación | pendiente | 3° trimestre
30 |  | Catalogación de nuevos recursos | Marzo | 1 Formulación proyecto financiamiento de catalogación nuevas colecciones - Fondo Subsecretaría DDHH |  | x
31 |  | Diseño de plan de difusión | pendiente | 2° trimestre
32 |  | Publicaciones en redes de Londres | Enero - Marzo | 8 publicaciones en rrss de Londres 38 |  | x
| Tipo de público | Actividad / Acción a desarrollar
Obligatorio:
33 | Pre escolares y escolares | Iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales de carácter público en nivel pre escolar y escolar | Pendiente
34 | Identidad de género | Taller “Memorias de mujeres y disidencias sexo-género” | 2024-03-26 | Taller con vecinas de Quilicura, vía convenio con municipio. | X
|  |  | 2024-03-27 | Taller con asistentes a conversatorio "Memorias de disidencias" | X
35 |  | Elaborar y difundir síntesis Encuentro realizado 2023 | pendiente | 3° trimestre
36 | Opcional: educadores | Encuentros de formación y debate sobre memoria y educación con actores vinculados a lo educativo. | Pendiente | programado
37 | Opcional: vinculación territorial | Encuentros de intercambio metodológicos sobre memoria y territorio con grupos y organizaciones | Pendiente | programado
38 | Memorias | Recorridos libres | Enero-marzo | Recorridos libres en horario de apertura Londres 38 | X
Observaciones:
Las actividades pendientes se encuentran planificadas y serán informadas oportunamente.
Firma Representante Legal
Note on D45: ====== ID#AAABJWyGm3Q Macarena Silva (2024-04-02 13:23:40) @kfarias@londres38.cl no se ha hecho nada de esto? _Asignada a kfarias@londres38.cl_

## Respaldos
N° | Actividad |  | Fecha | Medios de verificación | Presencial | Remoto o Virtual
| Eje de trabajo | Actividad / Acción a desarrollar
1 | Memorias | Continuidad de elaboraciones metodológicas y estudios sobre visitantes de Londres 38 | Pendiente | pendiente
2 | Investigación Histórica | Entrevistar a testimoniantes clave para recopilar información de las y los 98 víctimas de Londres 38. | Pendiente | Apuntes de reunión del 2 de febrero.
|  |  | Pendiente | PDF con listado de potenciales entrevistados.
3 |  | Actualizar y sistematizar la información recogida en los proyectos de investigación histórica para archivo | Pendiente | Registro fotográfico de reunión.
|  |  | Pendiente | Apuntes de reunión del 28 de marzo.
4 |  | Elaborar material para difundir el contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora. | Pendiente | Apuntes de reunión del 30 de enero.
|  |  | Pendiente | Apuntes de reunión del 26 de marzo.
5 | Difusión y comunicación | Publicar contenidos periódicamente de 4 áreas | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
6 |  | Explorar nuevos medios | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
7 |  | Crecimiento de seguidores en redes sociales Instagram, X y Tik Tok
8 |  | Dar entrevistas con opinión pública en medios diversos | 2024-03-07 | Captura de pantalla de las publicaciones |  | x
9 |  | Actualizar los contenidos de las áreas en pag web | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
10 |  | Actualizar fotografías en pag web | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
11 |  | Actualizar víctimas y protagonistas en pag web | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
12 |  | Modificaciones apariencia en pag web | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
13 |  | Actualización de contenido de la página web | Enero, febrero y marzo | Captura de pantalla de las publicaciones
14 |  | Optimización vínculo página web-archivo | 2024-01-11 | Captura de pantalla de las publicaciones |  | X
15 | Redes y extensión | Actividades de representación y/o trabajo en instancias con otras organizaciones/instituciones, etc. | 2024-01-23 | Foto de actividad en Anexo Actividad 15A | X
16 | Conservación del inmueble | Actividades de seguimiento y coordinación de proyecto de recuperación de Londres 38 | 2024-01-16 | correo electrónico y documentos |  | x
|  |  | 14 de/02/2024 | documento firmado |  | x
17 | Gestión y administración | Actividades de mejora de clima organizacional (talleres, protocolos, jornadas, etc) | pendiente | pendiente
18 |  | Diseño de procesos | pendiente | pendiente
19 |  | Planificación estratégica | 2024-01-29 | presentación en powerpoint | x
|  |  | 2024-03-18 | fotografías de ejercicio colectivo | x
20 | Memorias | Convocatoria e invitaciones a artistas y organizaciones para realizar actividades con Londres 38 | Pendiente | Pendiente
21 |  | Talleres de memoria con personas, organizaciones y/o estudiantes en formatos virtuales y/o presenciales | 2024-03-20 | Foto de taller de memoria en Anexo Actividad 21A | X
22 |  | Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales | 2024-01-10 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22A | X
|  |  | 2024-01-12 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22B |  | X
|  |  | 2024-01-16 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22C | X
|  |  | 2024-01-19 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22D | X
|  |  | 2024-01-23 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22E | X
|  |  | 2024-02-06 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22F | X
|  |  | 2024-02-08 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22G | X
|  |  | 2024-02-13 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22H | X
|  |  | 2024-02-16 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22I | X
|  |  | 2024-02-28 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22J | X
|  |  | 2024-03-12 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 22K | X
23 |  | Actividades de socialización de enfoques, metodologías y estudios de Londres 38, invitando a sitios, personas y agrupaciones relacionadas con memoria y derechos humanos | 2024-03-20 | Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 23A | X
24 | Verdad y Justicia | Acciones de seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda y otras instancias de búsqueda de verdad, justicia, acceso a los archivos e información sobre graves violaciones a los DDHH. | 2024-01-31 | Documento de constitución de asamblea de seguimiento
25 |  | Seguimiento y tramitación de causas en las que Londres 38 es parte | 2024-03-08 | Foto resolución judicial y copia escrito
|  |  | 2024-02-16 | Copia solicitud SIAU
26 | Archivo Digital | Elaboración proceso validado por el proveedor de página web/archivo(NTB) | pendiente | 2° trimestre
27 |  | Creación de 2 subsecciones en Área AD sitio web | pendiente | 2° y 3° trimestre
28 |  | Talleres con áreas | 2024-01-22 | Fotografías Taller interno: Flujos de Información | x
|  |  | 2024-03-28 | Acta reunión virtual Área Inv. Histórica |  | x
29 |  | Diseño de flujos de información/documentación | pendiente
30 |  | Catalogación de nuevos recursos | 2024-03-22 | Certificado psotulación proyecto Subceretaria DDHH Finanaciamiento para catalogación de documentos |  | x
31 |  | Diseño de plan de difusión | pendiente
32 |  | Publicaciones en redes de Londres | 2024-03-28 | Informe de publicaciones del Archivo en rrss |  | x
| Tipo de público | Actividad / Acción a desarrollar
Obligatorio:
33 | Pre escolares y escolares | Iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales de carácter público en nivel pre escolar y escolar | Pendiente
34 | Identidad de género | Taller “Memorias de mujeres y disidencias sexo-género” | 2024-03-26 | Foto de taller en Anexo Actividad 34A | X
|  |  | 2024-03-27 | Foto de taller en Anexo Actividad 34B | X
35 |  | Elaborar y difundir síntesis Encuentro realizado 2023 | Pendiente | programado para tercer trimestre
36 | Opcional: educadores | Encuentros de formación y debate sobre memoria y educación con actores vinculados a lo educativo. | Pendiente | programado
37 | Opcional: vinculación territorial | Encuentros de intercambio metodológicos sobre memoria y territorio con grupos y organizaciones | Pendiente | programado
38 | Memorias | Recorridos libres | Enero-marzo | Foto de visitante de recorrido libre en Anexo Actividad 38A | X

## Plan de Gestión 2024
Meta
| Eje de trabajo | Actividad / Acción a desarrollar | Cantidad | Medio de verificación
1 | Memorias | Continuidad de elaboraciones metodológicas y estudios sobre visitantes de Londres 38 | 2 | Informes en formato PDF
2 | Investigación Histórica | Entrevistar a testimoniantes clave para recopilar información de las y los 98 víctimas de Londres 38. | 10 | Registro fotográfico. Archivos de audio.
3 |  | Actualizar y sistematizar la información recogida en los proyectos de investigación histórica para archivo | 7 | Planilla de descripción de documentos transferidos.
4 |  | Elaborar material para difundir el contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora. | 8 | Registro fotográfico de reuniones. Libros, cuadernillos publicaciones digitales o físico etc.
5 | Difusión y comunicación | Publicar contenidos periódicamente de 4 áreas | 8 | Links y captura de pantalla de las publicaciones
6 |  | Explorar nuevos medios | 2 | Links y captura de pantalla de las publicaciones
7 |  | Crecimiento de seguidores en redes sociales Instagram, X y Tik Tok | 1.5% | Informe de estadísticas
8 |  | Dar entrevistas con opinión pública en medios diversos | 3 | Links y captura de pantalla de las publicaciones
9 |  | Actualizar los contenidos de las áreas en pag web | 4 | Links y captura de pantalla
10 |  | Actualizar fotografías en pag web | 4 | Links y captura de pantalla
11 |  | Actualizar víctimas y protagonistas en pag web | 1 | Links y captura de pantalla
12 |  | Modificaciones apariencia en pag web | 3 | Links y captura de pantalla
13 |  | Actualización de contenido de la página web | 12 | Links y captura de pantalla
14 |  | Optimización vínculo página web-archivo | 2 | Informes
15 | Redes y extensión | Actividades de representación y/o trabajo en instancias con otras organizaciones/instituciones, etc. | 5 | Fotografías
16 | Conservación del inmueble | Actividades de seguimiento y coordinación de proyecto de recuperación de Londres 38 | 4 | Actas, reuniones, cartas, convenios, correos electrónicos, minutas, etc.
17 | Gestión y administración | Actividades de mejora de clima organizacional (talleres, protocolos, jornadas, etc) | 2 | Fotografías, documentos, minutas, actas
18 |  | Diseño de procesos | 2 | Actas de talleres, fotografías, minutas
19 |  | Planificación estratégica | 2 | Fotografías, documentos, minutas, actas
20 | Memorias | Convocatoria e invitaciones a artistas y organizaciones para realizar actividades con Londres 38 | 5 | Afiche y bases de Convocatoria, cronograma, invitaciones, fotografías y/o registros de cada actividad.
21 |  | Talleres de memoria con personas, organizaciones y/o estudiantes en formatos virtuales y/o presenciales | 20 | Registros fotográficos
22 |  | Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales | 70 | Registros fotográficos
23 |  | Actividades de socialización de enfoques, metodologías y estudios de Londres 38, invitando a sitios, personas y agrupaciones relacionadas con memoria y derechos humanos | 5 | Registros fotográficos y/o afiches de invitación
24 | Verdad y Justicia | Acciones de seguimiento al Plan Nacional de Búsqueda y otras instancias de búsqueda de verdad, justicia, acceso a los archivos e información sobre graves violaciones a los DDHH. | 4 | Cartas, fotografías, minutas, audiencias, reuniones, citaciones
25 |  | Seguimiento y tramitación de causas en las que Londres 38 es parte | 8 | Documentos de: Revisión expedientes; solicitud de diligencias, audiencias tribunales, audiencias Ministros/as en Visita; concurrencia a tribunales; revisión de otros expedientes para búsqueda de información, reunión Programa DDHH, alegatos, reunión peritos; elaboración minutas, respuesta oficios de Tribunales.
26 | Archivo Digital | Elaboración proceso validado por el proveedor de página web/archivo(NTB) | 1 | Documento con procedimiento
27 |  | Creación de 2 subsecciones en Área AD sitio web | 2 | Subsecciones en sitio web (link)
28 |  | Talleres con áreas | 1 | Informe resultado
29 |  | Diseño de flujos de información/documentación | 1 | Documento flujos
30 |  | Catalogación de nuevos recursos | 700 | Registros catalogados plataforma AtoM
31 |  | Diseño de plan de difusión | 1 | Informe con Plan
32 |  | Publicaciones en redes de Londres | 20 | Publicaciones rrss u otros medios
| Tipo de público | Actividad / Acción a desarrollar | Cantidad | Medio verificación
Obligatorio:
33 | Pre escolares y escolares | Iniciativas de vinculación con establecimientos educacionales de carácter público en nivel pre escolar y escolar | 4 | Registros fotográficos
34 | Identidad de género | Taller “Memorias de mujeres y disidencias sexo-género” | 5 | Registros fotográficos
35 |  | Elaborar y difundir síntesis Encuentro realizado 2023 | 1 | Nota web o informe
36 | Opcional: educadores | Encuentros de formación y debate sobre memoria y educación con actores vinculados a lo educativo. | 5 | Registros fotográficos y/o afiches de invitación
37 | Opcional: vinculación territorial | Encuentros de intercambio metodológicos sobre memoria y territorio con grupos y organizaciones | 3 | Registros fotográficos y/o afiches de invitación